## opatreni
Managementový plán dle plánu péče o přírodní památku Sklenářovické údolí |  |  | Příloha č.2
Doporučený zásah > tučně zvýrazněné prioritní první plošné opatření sklizně travní hmoty (seč, pastva), může být nahrazeno druhým plošným opatřením v pořadí (pastva, seč) max. 1x za tři roky. Druhé opatření v pořadí bývá realizováno po nárůstu otav.
> senoseč - preferována je lehká horská mechanizace do 2,5 tuny, využít lze i běžnou mechanizaci krom ploch určených ke kosení ručně vedenou sekačkou (křovinořezem)
> pastva - preferovaná hospodářská zvířata k pastvě jsou uvedena před závorkou, závorka uvádí druhy zvířat, které mohou být k pastvě využity alternativně, avšak ne déle než jedenkrát za tři roky
Termín provedení > optimální termín provedení opatření, v ojedinělých odůvodněných případech může být posunut o 14 dní, prodloužení termínu realizace prací o více jak 14 dní bude mít za následek přeřazení ohodnocení příspěvku na opatření z kategorie 100% výše příspěvku do kategorie 80% původní výše příspěvku.
Přibližný roční souhrn rozloh (ha) prioritních prvních opatření:
senoseč mechanizací |  |  | 67.56
senoseč ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem |  |  | 5.8
pastva skotu nebo koní |  |  | 12.89
pastva ovcí nebo koz |  |  | 1.16
celkem |  |  | 87.41
pracovní plocha | výměra (ha) | doporučený zásah | termín provedení
1 | 0.65 | jarní vláčení | do 2 týdnů po sejití sněhu
|  | senoseč, ponechání nesečených pásů na min. 10%, | do 30.6.,
|  | pokud pastva pak s časným přesekáním nedopasků tj. před dozráním semen šťovíku, kvůli vysoké svažitosti vhodná pastva koz případně ovcí | místo seče případně po seči pastva na otavách
2 | 1.23 | pastva skotu, koní, (ovcí, koz), výhledově mozaiková seč RVS | do 30.6. první turnus pastvy, následně dle obrůstání,
|  | přesekání nedopasků na 75% plochy, | po posledním turnusu pastvy
3 | 5.56 | vláčení, | do 2 týdnů po sejití sněhu
|  | senoseč, ponechání nesečených pásů na min. 10%, | do 15.7.
|  | pastva krav, koní, (ovcí, koz), místo senoseče | do 30.6. pastva, otavy možné spásat i opakovaně,
|  | přesekání nedopasků na 75% plochy, | po posledním turnusu pastvy
4 | 3.51 | jarní vláčení | do 2 týdnů po sejití sněhu
|  | senoseč, ponechání nesečených pásů na min. 10%, | do 15.7.
|  | pastva krav, koní, (ovcí, koz), místo senoseče | do 30.6. pastva, otavy možné spásat i opakovaně,
|  | přesekání nedopasků na 75% plochy, | po posledním turnusu pastvy
5 | 2.49 | jarní vláčení | do 2 týdnů po sejití sněhu
|  | senoseč, ponechání nesečených pásů na min. 10%, | do 15.7.
|  | pastva krav, koní, (ovcí, koz), místo senoseče | do 30.6. pastva, otavy možné spásat i opakovaně,
|  | přesekání nedopasků na 75% plochy, | po posledním turnusu pastvy
6 | 4.84 | jarní vláčení | do 2 týdnů po sejití sněhu, s ohledem na vzcházení D. sambucina
|  | pastva krav, koní, | do 15.7., jednou za 2 - 3 roky do 30.6.
|  | senoseč místo pastvy | do 15.7., jednou za 2 - 3 roky do 30.6.
|  | přesekání nedopasků na 50% plochy, | po posledním turnusu pastvy
7 | 1.22 | jarní vláčení | do 2 týdnů po sejití sněhu
|  | senoseč, ponechání nesečených pásů na min. 10%, | do 15.7.
|  | pastva krav, koní, (ovcí, koz), místo senoseče | do 30.6. pastva, otavy možné spásat i opakovaně,
|  | přesekání nedopasků na 75% plochy, | po posledním turnusu pastvy
8 | 0.72 | jarní vláčení | do 2 týdnů po sejití sněhu
|  | senoseč, ponechání nesečených pásů na min. 20%, | do 15.7., jednou za 2 - 3 roky do 30.6.
|  | pastva krav, koní, (ovcí, koz), místo senoseče | do 30.6. pastva, otavy možné spásat i opakovaně,
|  | přesekání nedopasků na 50% plochy, | po posledním turnusu pastvy
9 | 1.94 | jarní vláčení | do 2 týdnů po sejití sněhu
|  | senoseč, ponechání nesečených pásů na min. 20%, | do 15.7., jednou za 2 - 3 roky do 30.6.
|  | pastva ovcí, koz, (koní, krav) místo senoseče | do 30.6. pastva, otavy možné spásat i opakovaně,
|  | přesekání nedopasků na 75% plochy, | po posledním turnusu pastvy
10 | 1.11 | jarní vláčení | do 2 týdnů po sejití sněhu
|  | pastva krav, koní, (ovcí, koz), | do 30.6. pastva, otavy možné spásat i opakovaně,
|  | senoseč místo pastvy | do 15.7., jednou za 2 - 3 roky do 30.6.
|  | přesekání nedopasků na 50% plochy, | po posledním turnusu pastvy
11 | 4.23 | jarní vláčení | do 2 týdnů po sejití sněhu
|  | senoseč, ponechání nesečených pásů na min. 20%, | do 15.7., jednou za 2 - 3 roky do 30.6.
|  | pastva krav, koní, (ovcí, koz) místo senoseče | do 30.6. pastva, otavy možné spásat i opakovaně,
|  | přesekání nedopasků na 75%,zejm ve výhochodní části | po posledním turnusu pastvy
12 | 4.43 | jarní vláčení | do 2 týdnů po sejití sněhu
|  | senoseč, ponechání nesečených pásů na min. 20%, | do 15.7., jednou za 2 - 3 roky do 30.6.
|  | pastva krav, koní, (ovcí, koz) místo senoseče | do 30.6. pastva, otavy možné spásat i opakovaně,
|  | přesekání nedopasků na 75%, zejm. ve východní části | po posledním turnusu pastvy
13 | 1.76 | jarní vláčení | do 2 týdnů po sejití sněhu
|  | senoseč, ponechání nesečených pásů na min. 10%, | do 15.7., jednou za 2 - 3 roky do 30.6.
|  | pastva krav, koní, (ovcí, koz) místo senoseče | do 30.6. pastva, otavy možné spásat i opakovaně,
|  | přesekání nedopasků | po posledním turnusu pastvy
14 | 4.62 | jarní vláčení | do 2 týdnů po sejití sněhu
|  | senoseč, ponechání nesečených pásů na min. 10%, | do 15.7., jednou za 2 - 3 roky do 30.6.
|  | pastva krav, koní, (ovcí, koz) místo senoseče | do 30.6. pastva, otavy možné spásat i opakovaně,
|  | přesekání nedopasků na 75% plochy, | po posledním turnusu pastvy
15 | 3.16 | jarní vláčení | do 2 týdnů po sejití sněhu
|  | senoseč, ponechání nesečených pásů na min. 10%, | do 15.6.
|  | pastva krav, koní, (ovcí, koz) místo senoseče | do 15.6. pastva, otavy možné spásat i opakovaně,
|  | přesekání nedopasků na 75% plochy, | po posledním turnusu pastvy
16 | 3.01 | jarní vláčení | do 2 týdnů po sejití sněhu, s ohledem na vzcházení D. sambucina
|  | senoseč, ponechání nesečených pásů na min. 10%, | do 15.7., jednou za 2 - 3 roky do 15.6.
|  | senoseč, (RVS) | do 15.7., jednou za 2 - 3 roky do 15.6.
|  | pastva krav, koní, (ovcí, koz) místo senoseče | do 15.6. pastva, otavy možné spásat i opakovaně,
|  | přesekání nedopasků na 75% plochy, | po posledním turnusu pastvy
17 | 0.57 | samostatná dohoda
18 | 0.65 | jarní vláčení | do 2 týdnů po sejití sněhu
|  | senoseč, ponechání nesečených pásů na min. 10%, | do 15.7.
|  | pastva krav, koní, (ovcí, koz) místo senoseče | do 30.6. pastva, otavy možné spásat i opakovaně,
|  | přesekání nedopasků na 75% plochy, | po posledním turnusu pastvy
19 | 0.43 | senoseč, (RVS) | do 15.6.
|  | pastva ovcí, koz, (krav, koní), místo senoseče | do 15.6. pastva, otavy možné spásat i opakovaně,
|  | přesekání nedopasků na 75% plochy, | po posledním turnusu pastvy
20 | 2.65 | jarní vláčení | do 2 týdnů po sejití sněhu, s ohledem na vzcházení D. sambucina
|  | senoseč, ponechání nesečených pásů na min. 10%, | do 15.7., jednou za 2 - 3 roky do 15.6.
|  | pastva krav, koní, (ovcí, koz) místo senoseče | do 15.6. pastva, otavy možné spásat i opakovaně,
|  | přesekání nedopasků na 75% plochy, | po posledním turnusu pastvy
21 | 0.44 | senoseč, (RVS) | do 15.7.
|  | pastva ovcí, koz, (krav, koní), místo senoseče | do 30.6. otavy možné spásat i opakovaně,
|  | přesekání nedopasků | po posledním turnusu pastvy
22 | 0.29 | senoseč, (RVS) | do 15.7.
|  | pastva ovcí, koz, (krav, koní), místo senoseče | do 30.6. otavy možné spásat i opakovaně,
|  | přesekání nedopasků | po posledním turnusu pastvy
23 | 0.48 | senoseč, (RVS) | do 15.6.
|  | pastva ovcí, koz, (krav, koní), místo senoseče | do 15.6. otavy možné spásat i opakovaně,
|  | přesekání nedopasků | po posledním turnusu pastvy
24 | 2.14 | jarní vláčení | do 2 týdnů po sejití sněhu,
|  | senoseč, ponechání nesečených pásů na min. 10%, | do 15.6., jednou za 2 - 3 roky do 30.6.
|  | pastva krav, koní, (ovcí, koz) místo senoseče | do 15.6. pastva, otavy možné spásat i opakovaně,
|  | přesekání nedopasků na 75% plochy, | po posledním turnusu pastvy
25 | 2.01 | jarní vláčení | do 2 týdnů po sejití sněhu
|  | senoseč, ponechání nesečených pásů na min. 10%, | do 15.7., jednou za 2 - 3 roky do 30.6.
|  | pastva krav, koní, (ovcí, koz) místo senoseče | do 30.6. pastva, otavy možné spásat i opakovaně,
|  | přesekání nedopasků na 75% plochy, | po posledním turnusu pastvy
26 | 3.61 | jarní vláčení | do 2 týdnů po sejití sněhu s ohledem na vzcházení D. Sambucina
|  | senoseč, ponechání nesečených pásů na min. 20%, | do 30.6., jednou za 2 - 3 roky do 15.6.
|  | pastva krav, koní, (ovcí, koz) místo senoseče | do 30.6. pastva, otavy možné spásat i opakovaně,
|  | přesekání nedopasků na 50% plochy, | po posledním turnusu pastvy
|  | seč mokřadu KŘ či RVS | 30.9.
27 | 0.26 | senoseč, (RVS) | do 15.7., jednou za 2 - 3 roky do 30.6.
|  | pastva ovcí, koz, (krav, koní), místo senoseče | do 30.6. otavy možné spásat i opakovaně,
|  | přesekání nedopasků | po posledním turnusu pastvy
28 | 0.34 | senoseč, (RVS) | do 15.7., jednou za 2 - 3 roky do 30.6.
|  | pastva ovcí, koz, (krav, koní), místo senoseče | do 30.6. otavy možné spásat i opakovaně,
|  | přesekání nedopasků | po posledním turnusu pastvy
29 | 1.54 | jarní vláčení | do 2 týdnů po sejití sněhu s ohledem na vzcházení D. Sambucina
|  | senoseč, (RVS) | do 15.7., jednou za 2 - 3 roky do 30.6.
|  | pastva ovcí, koz, (krav, koní), místo senoseče | do 30.6. otavy možné spásat i opakovaně,
|  | přesekání nedopasků | po posledním turnusu pastvy
30 | 2.48 | jarní vláčení | do 2 týdnů po sejití sněhu
|  | senoseč,ponechání nesečených pásů na min. 10%, | do 15.7., jednou za 2 - 3 roky do 30.6.
|  | pastva krav, koní, (ovcí, koz) místo senoseče | do 30.6. otavy možné spásat i opakovaně,
|  | přesekání nedopasků na 75% plochy, | po posledním turnusu pastvy
31 | 6.86 | jarní vláčení | do 2 týdnů po sejití sněhu
|  | senoseč, ponechání nesečených pásů na min. 20%, | do 15.7., jednou za 2 - 3 roky do 30.6. (T1.6. seč 1 x za pět let)
|  | pastva krav, koní, (ovcí, koz) místo senoseče | do 30.6. otavy možné spásat i opakovaně,
|  | přesekání nedopasků na 75% plochy, | po posledním turnusu pastvy
32 | 1.02 | jarní vláčení | do 2 týdnů po sejití sněhu
|  | senoseč, ponechání nesečených pásů na min. 20%, | do 15.7., jednou za 2 - 3 roky do 30.6. (T1.6. seč 1 x za tři až pět let)
|  | pastva krav, koní, (ovcí, koz) místo senoseče | do 30.6. otavy možné spásat i opakovaně,
|  | přesekání nedopasků na 75% plochy, | po posledním turnusu pastvy
33 | 0.41 | samostatná dohoda
34 | 3.21 | jarní vláčení | do 2 týdnů po sejití sněhu
|  | senoseč, ponechání nesečených pásů na min. 10%, | do 15.7., jednou za 2 - 3 roky do 30.6. (T1.6. seč 1 x za pět let)
|  | pastva krav, koní, (ovcí, koz) místo senoseče | do 30.6. otavy možné spásat i opakovaně,
|  | přesekání nedopasků na 75% plochy, | po posledním turnusu pastvy
35 | 2.76 | jarní vláčení na 25% západní části | do 2 týdnů po sejití sněhu
|  | senoseč na 25% | do 15.7., jednou za 2 - 3 roky do 30.6.
|  | pastva ovcí, koz, (krav, koní), 75% | do 30.6. otavy možné spásat i opakovaně,
|  | přesekání nedopasků na 75% plochy, | po posledním turnusu pastvy
36 | 5.3 | jarní vláčení | do 2 týdnů po sejití sněhu
|  | senoseč, ponechání nesečených pásů na min. 10%, | do 15.7., jednou za 2 - 3 roky do 30.6.
|  | pastva krav, koní, (ovcí, koz) místo senoseče | do 30.6. otavy možné spásat i opakovaně,
|  | přesekání nedopasků na 75% plochy, | po posledním turnusu pastvy
37 | 2.68 | jarní vláčení | do 2 týdnů po sejití sněhu
|  | pastva krav, koní, (ovcí, koz) | do 15.7., jednou za 2 - 3 roky do 30.6.
|  | senoseč místo pastvy | do 30.6. otavy možné spásat i opakovaně,
|  | přesekání nedopasků na 75% plochy, | po posledním turnusu pastvy
38 | 2.15 | jarní vláčení | do 2 týdnů po sejití sněhu
|  | pastva krav, koní, (ovcí, koz) | do 30.6. otavy možné spásat i opakovaně, (T1.6 pastva/seč 1 x za 5 let)
|  | senoseč místo pastvy | do 15.7., jednou za 2 - 3 roky do 30.6. (T1.6 seč 1 x za pět let)
|  | přesekání nedopasků na 75% plochy, | po posledním turnusu pastvy
39 | 0.32 | jarní vláčení | do 2 týdnů po sejití sněhu
|  | pastva krav, koní, ovcí, koz | do 30.6.
|  | přesekání nedopasků | po každém turnusu pastvy
40 | 0.58 | jarní vláčení | do 2 týdnů po sejití sněhu
|  | pastva krav, koní, ovcí, koz | do 30.6.
|  | přesekání nedopasků | po každém turnusu pastvy
41 | 0.3 | jarní vláčení | do 2 týdnů po sejití sněhu
|  | senoseč, ponechání nesečených pásů na min. 10%, | do 15.7., jednou za 2 - 3 roky do 30.6.
|  | pastva krav, koní, (ovcí, koz) místo senoseče | do 30.6. otavy možné spásat i opakovaně,
|  | přesekání nedopasků na 75% plochy, | po posledním turnusu pastvy
42 | 0.6 | jarní vláčení | do 2 týdnů po sejití sněhu
|  | senoseč, ponechání nesečených pásů na min. 10%, | do 15.7., jednou za 2 - 3 roky do 30.6.
|  | pastva krav, koní, (ovcí, koz) místo senoseče | do 30.6. otavy možné spásat i opakovaně,
|  | přesekání nedopasků na 75% plochy, | po posledním turnusu pastvy
43 | 0.79 | jarní vláčení | do 2 týdnů po sejití sněhu
|  | senoseč, ponechání nesečených pásů na min. 10%, | do 15.7., jednou za 2 - 3 roky do 30.6.
|  | pastva krav, koní, (ovcí, koz) místo senoseče | do 30.6. otavy možné spásat i opakovaně,
|  | přesekání nedopasků na 75% plochy, | po posledním turnusu pastvy
44 | 0.34 | jarní vláčení, ruční hrabání | do 2 týdnů po sejití sněhu
|  | senoseč, ponechání nesečených pásů na min. 10%, | do 15.6., jednou za 2 - 3 roky možné do 30.6.
|  | pastva ovcí, koz místo senoseče | do 15.6. otavy možné spásat i opakovaně,
|  | přesekání nedopasků na 75% plochy, | po posledním turnusu pastvy

## List1
FID | Shape * | shape_Leng | shape_Area | PP2 | Predm_ochr
23 | Polygon | 367.2217 | 6490.024 | 1 |  | 0.65 | 0.65
0 | Polygon | 507.5905 | 12344.0012 | 2 |  | 1.23 | 1.23
32 | Polygon | 2560.8638 | 55598.0095 | 3 |  | 5.56 | 5.56
1 | Polygon | 1252.7517 | 35116.9949 | 4 |  | 3.51 | 3.51
42 | Polygon | 1334.2533 | 24910.5816 | 5 |  | 2.49 | 2.49
2 | Polygon | 1607.8177 | 48372.8124 | 6 |  | 4.84 | 4.84
5 | Polygon | 458.1777 | 12216.0439 | 7 |  | 1.22 | 1.22
41 | Polygon | 518.7098 | 7189.6162 | 8 |  | 0.72 | 0.72
7 | Polygon | 762.9893 | 19438.1794 | 9 |  | 1.94 | 1.94
6 | Polygon | 967.7058 | 11066.8376 | 10 |  | 1.11 | 1.11
8 | Polygon | 1311.4652 | 42304.509 | 11 |  | 4.23 | 4.23
43 | Polygon | 1292.8403 | 44339.8944 | 12 |  | 4.43 | 4.43
9 | Polygon | 680.0583 | 17598.6235 | 13 |  | 1.76 | 1.76
3 | Polygon | 1385.672 | 46208.9609 | 14 |  | 4.62 | 4.62
10 | Polygon | 1408.8574 | 31561.4232 | 15 |  | 3.16 | 3.16
4 | Polygon | 1204.569 | 30085.2994 | 16 |  | 3.01 | 3.01
24 | Polygon | 439.8574 | 5699.9087 | 17 |  | 0.57 | 0.57
19 | Polygon | 397.7985 | 6455.6708 | 18 |  | 0.65 | 0.65
20 | Polygon | 332.5949 | 4302.5288 | 19 |  | 0.43 | 0.43
25 | Polygon | 887.6415 | 26452.1367 | 20 |  | 2.65 | 2.65
18 | Polygon | 394.0497 | 4391.7554 | 21 |  | 0.44 | 0.44
14 | Polygon | 352.3 | 2900.2269 | 22 |  | 0.29 | 0.29
11 | Polygon | 288.1506 | 4837.0168 | 23 |  | 0.48 | 0.48
15 | Polygon | 1010.8553 | 21365.0802 | 24 |  | 2.14 | 2.14
12 | Polygon | 707.421 | 20131.331 | 25 |  | 2.01 | 2.01
48 | Polygon | 1298.6262 | 36064.2034 | 26 |  | 3.61 | 3.61
26 | Polygon | 189.0982 | 2564.5889 | 27 |  | 0.26 | 0.26
46 | Polygon | 293.6295 | 3442.1006 | 28 |  | 0.34 | 0.34
16 | Polygon | 708.2129 | 15409.3419 | 29 |  | 1.54 | 1.54
17 | Polygon | 834.332 | 24768.4737 | 30 |  | 2.48 | 2.48
13 | Polygon | 1489.6225 | 68613.5242 | 31 |  | 6.86 | 6.86
27 | Polygon | 543.8345 | 10205.0938 | 32 |  | 1.02 | 1.02
29 | Polygon | 363.1915 | 4103.0283 | 33 |  | 0.41 | 0.41
30 | Polygon | 985.1467 | 32129.608 | 34 |  | 3.21 | 3.21
28 | Polygon | 1609.2171 | 27589.422 | 35 |  | 2.76 | 2.76
21 | Polygon | 1779.6529 | 53000.4531 | 36 |  | 5.3 | 5.3
52 | Polygon | 1026.262 | 26791.53 | 37 |  | 2.68 | 2.68
44 | Polygon | 923.642 | 21506.1847 | 38 |  | 2.15 | 2.15
45 | Polygon | 512.6516 | 3157.9024 | 39 |  | 0.32 | 0.32
22 | Polygon | 612.4596 | 5776.6001 | 40 |  | 0.58 | 0.58
33 | Polygon | 475.3414 | 3405.8603 | 44 |  | 0.34 | 0.34
34 | Polygon | 536.2452 | 5167.5315 | 45 |  | 0.52 | 0.52
38 | Polygon | 418.4761 | 5335.8341 | 45 |  | 0.53 | 0.53
36 | Polygon | 425.5315 | 7936.4263 | 46 |  | 0.79 | 0.79
39 | Polygon | 381.1639 | 7996.1409 | 46 |  | 0.8 | 0.8
35 | Polygon | 556.2568 | 11697.3792 | 47 |  | 1.17 | 1.17
40 | Polygon | 579.8219 | 14665.9924 | 48 |  | 1.47 | 1.47
37 | Polygon | 442.783 | 3994.221 | 49 |  | 0.4 | 0.4
31 | Polygon | 334.9053 | 3338.0044 | 50 |  | 0.33 | 0.33
47 | Polygon | 1234.1974 | 27238.1369 | 51 |  | 2.72 | 2.72
49 | Polygon | 462.937 | 7130.8569 | 52 |  | 0.71 | 0.71
50 | Polygon | 383.729 | 5332.3172 | 53 |  | 0.53 | 0.53
51 | Polygon | 312.8098 | 3002.6426 | 54 |  | 0.3 | 0.3
53 | Polygon | 275.6343 | 2679.7193 | 55 |  | 0.27 | 0.27
54 | Polygon | 124.4676 | 800.7988 | 56 |  | 0.08 | 0.08